**ปฏิทินปฏิบัติการ**

**การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วัน/เดือน/ปี** | **รายการ/กิจกรรม** | **สถานที่** |
| 13 มิ.ย 2559 | ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯครั้งที่ 1/2559 เพื่อกำหนดรายละเอียด และการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 | ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 |
| 15 มิ.ย 59 | จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานการศึกษาภายในจังหวัดแพร่ | ศูนย์ประสานงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 |
| 29 มิ.ย. 59 | วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำภาพรวมสภาพการศึกษา (SWOT Analysis) หน่วยงานการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดแพร่ โดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่  - กำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่  -กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา (วิสัยทัศน์ – พันธกิจ –เป้าประสงค์) | ศูนย์ประสานงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 |
| 6 ก.ค.59 | วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดแพร่ (SWOT Analysis) ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับหน่วยงานในจังหวัดแพร่  - กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา (วิสัยทัศน์ – พันธกิจ – เป้าประสงค์)  - วิเคราะห์การขับเคลื่อนภายนอกและภายในองค์กร | ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ |
| 9-10 ก.ค.59 | ประชุมเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่  โดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2559 | ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 |
| 12-13 ก.ค. 59 | ประชุมเสวนาระดมความคิดเห็น จากคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1 /2559 | ห้องประชุมสักทอง 1 สพป. แพร่ เขต 1 |
| 15 ก.ค. 59 | ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2559 | ห้องประชุมสักทอง 2 สพป. แพร่ เขต 1 |
| 22 ก.ค. 59 | วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดแพร่ (SWOT Analysis) และเสวนาระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์) | ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ |
| 23–24 ก.ค 59 | ประชุมปฏิบัติการ เพื่อ ตรวจสอบ ปรับปรุง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่  โดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ | ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 |
| 29 ก.ค. 59 | ปรับปรุง และเผยแพร่ข้อมูล แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ , สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ | ศูนย์ประสานงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ |
| 1-5 ส.ค.59 | ประชาพิจารณ์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งข้อเสนอแนะในการดำเนินการปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ | ศูนย์ประสานงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ห้องประชุมสักทอง 2  สพป. แพร่ เขต 1 |
| 11 ส.ค. 59 | ปรับปรุง แก้ไข แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ โดยคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ | ศูนย์ประสานงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ห้องประชุมสักทอง 2  สพป. แพร่ เขต 1 |
| 15 ส.ค.59 | นำเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา โดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | ศูนย์ประสานงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ |
| 19 ส.ค.59 | นำเสนอคณะกรรมการศึกษาจังหวัดพิจารณา |  |
| 20 – 25 ส.ค. 59 | จัดทำเอกสารรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ |  |

**สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่**